## Feuil1
RANDRIANOMENAJANAHARY Imanoela ETU002045
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | Base de données | Conception | 180 | 450 | 0 | 100%
Login Equipe | Mise en place formulaire login | Affichage | 10 | 15 | 0 | 100%
Login Equipe | mise en place login | Metier | 20 | 30 | 0 | 100%
Etape (Admin) | page pour voir la liste des étapes | Affichage | 15 | 15 | 15 | 50%
Etape (Admin) | page pour voir la liste des étapes | Metier | 30 | 15 | 15 | 50%
Etape | formulaire pour affecter le coureur | Affichage | 17 | 15 | 0 | 100%
Etape | formulaire pour affecter le coureur | Metier | 30 | 45 | 0 | 100%
Etape | Liste des étapes | Affichage | 5 | 10 | 0 | 100%
Etape | Liste des étapes | Metier | 20 | 10 | 10 | 50%
Temps coureur | Insertion temps coureur | Affichage | 30 | 40 | 0 | 100%
Temps coureur | Insertion temps coureur | Metier | 30 | 46 | 0 | 100%
Classement | Creation vue base | Base | 40 | 120 | 0 | 100%
Classement | Creation vue base | Metier | 30 | 40 | 10 | 80%
Import donne | Creation requette pour import | Base | 40 | 60 | 0 | 100%
Import donne | Creation fonction | Metier | 30 | 43 | 0 | 100%
Import point | Creation fonction | Metier | 30 | 30 | 0 | 100%
Liste etape | Modifie affichage | Affichage | 60 | 45 | 0 | 100%
Liste etape | Creation fonction | Metier | 60 | 45 | 15 | 75%
Liste etape | Modifie vue | Base | 120 | 180 | 0 | 100%
Categorie | Ajouter bouton generer categorie | Metier | 60 | 50 | 0 | 100%
Categorie | Creation/modification table/view | Base | 60 | 40 | 0 | 100%
Conception | Modification base | Base | 200 | 350 | 0 | 100%
Classement | Creation requette | Base | 100 | 158 | 40 | 79.8%
Classement | Modification view | Base | 100 | 120 | 0 | 100%
Classement | Creation fonction | Metier | 100 | 60 | 20 | 75%
Classement | affichage resultat | Affichage | 30 | 20 | 0 | 100%
Penalite | Formulaire et liste | Affichage | 30 | 45 | 0 | 100%
Penalite | Creation/modification table/view | Base | 60 | 170 | 0 | 100%
Penalite | Creation fonction (Insert/delete) | Metier | 30 | 45 | 0 | 100%
Graph | affichage resultat | Affichage | 14 | 30 | 0 | 100%
Graph | Recherche | Metier | 30 | 37 | 0 | 100%
Export | Affichage certificat | Affichage | 120 | 100 | 20 | 83.33%
Export | Export pdf certificat | Metier | 60 | 40 | 20 | 66.67%
|  |  | 1791 | 2519 | 165 | 93.85%
*Valeur en Minutes
Estimation: | ny fotoana nieritreretana hahavitana azy
Temps passé | ny fotoana efa lany
Reste à faire | ny fotoana sisa (rehefa 0 io dia efa vita zany)
par défaut : Reste à faire = Estimation - Temps Passé